## Feuille 1
20.06.2022
Fourchette de temps		Total de temps	Travail accomplis	Sources	Appréciations
09:00	10:00	#NAME?	Scéance de début de TPI. Signature du cahier des charges / et briefing sur ce qui devra être fait dans celui-ci, j'ai posé / des questions sur ce qui devra être fait au niveau des tests / et au niveau de ce qui est requis au niveau du Frontend ainsi / que quelques autres informations au niveau de la présentation / du rapport du TPI et de ce qui devra être précisé dedans.	N/A	Tout les points requis pour le TPI ont été assimilés et compris.
10:00	12:00	#NAME?	Création du planning sur gantt via le site web TeamGantt. / J'ai posés quelques questions au niveau de la réalisation du / Gantt au chef de projet. Particulièrement au niveau de ce qui / devait être précisé dedans. Comme par exemple les rendez-vous / avec les experts, ou les absences. J'ai dû également changer la / répartition du temps pour laisser la place aux activités sus-mentionnées.	https://prod.teamgantt.com/	Mis à part quelques incompréhensions de ce qui devait être fait / dans le planning, il n'y a eu aucun soucis pour pouvoir répartir les / tâches que je dois faire sur 40h de travail. Le planning est désormais / fini excepté si des modifications supplémentaires sont jugées / nécéssaire.
13:30	14:00	#NAME?	Création de ce Google Sheet pour créer mon journal de travail. Création / de la structure qui va être utilisée pour chaque jours dans le JDT.	https://docs.google.com/	Aucun problème pour la création du Google Sheet.
14:00	15:00	#NAME?	Recherche pour les différentes technologies qui vont être utilisées durant / le projet. La sélection étant faites voici mes choix et ceux qui ont été / imposés sur le cahier des charges: / Frontend - React.ts comme librairie pour faire mon site web, Tailwind CSS / pour le style du site. / Backend - C# .NET avec Swagger. / Base de donnée - MySQL, et comme outil d'administration phpmyadmin / afin que la base puisse être facilement accessible pour une démo du projet. / bien que je vais utiliser Datagrip de Jetbrains pour la gestion de la base / durant le développement. / Devops/Environnement - Docker, toutes les parties sus-mentionnées seront / mis dans des containers docker.	https://reactjs.org/ https://tailwindcss.com/ https://dotnet.microsoft.com/en-us/ https://swagger.io/ https://www.mysql.com/ https://www.phpmyadmin.net/ https://www.jetbrains.com/datagrip/ https://www.docker.com/	La majorité des technologies & languages présentés ici ont été déjà / été utilisés tout au long de mon apprentissages, et pourront ainsi / faciliter le travail que j'aurai à faire durant ce mini-TPI. Je n'ai pas eu / de difficulté pour la selection de celles-ci, au contraire.
15:00	16:00	#NAME?	Recherches pour le déploiement d'un backend C# .NET avec Docker. / N'ayant pas encore pratiqué ceci auparavant. Ca à l'air faisable et je ne / pense pas, encore du moins, que ça va retarder le temps marqué sur le / planning.	https://github.com/microsoft/dotnet-framework-docker/blob/main/samples/README.md https://hub.docker.com/_/microsoft-dotnet-framework https://docs.docker.com/samples/dotnetcore/ https://softchris.github.io/pages/dotnet-dockerize.html	Rien à vraiment rajouter, j'ai quand même quelques inquiétudes / vu que je n'ai pas encore fait ça avant de tomber dans des problème / qui vont me retarder, même si ça n'a pas l'air d'être trop compliqué.
16:00	17:00	#NAME?	Création et préparation du repository, et de l'environnement de / développement sur Github. Création d'une orga pour héberger un / repostory documentation et un repository avec le code.	https://github.com/Mini-TPI-JaavLex https://github.com/Mini-TPI-JaavLex/SmallTPI https://github.com/Mini-TPI-JaavLex/SmallTPI-Documentation	J'ai décidé, enfin de prendre de l'avance, de déjà créer les / repository et l'organisation pour la suite. Je pense que ceci me / permettra de prendre un peu d'avance sur le planning initial
17:00	18:00	#NAME?	Création du Kanban où j'ai pu transposer toutes les tâches à faire qui / étaient dans le planning dans le Github Projet de l'organisation cité / ci-dessus. J'ai également mis des storypoints sur chaques issues afin de suivre / une méthode de projet en Scrum. Il y a un total de 126 Storypoints dans le projet / et la vélocité sera évaluée chaque jour après avoir fini les issues de la journée.	https://github.com/orgs/Mini-TPI-JaavLex/projects/1/views/2	Il y a encore bien sûr encore des choses à rajouter dedans. Mais il / s'agit de choses spécifique qu'il faudra que je remplisse en cours de / route. / Aucun problème pour la réalisation du Kanban.
18:00	19:00	#NAME?	Création du Kanban où j'ai pu transposer toutes les tâches à faire qui / étaient dans le planning dans le Github Projet de l'organisation cité / ci-dessus. J'ai également mis des storypoints sur chaques issues afin de suivre / une méthode de projet en Scrum. Il y a un total de 126 Storypoints dans le projet / et la vélocité sera évaluée chaque jour après avoir fini les issues de la journée.	https://github.com/orgs/Mini-TPI-JaavLex/projects/1/views/3	Il y a encore bien sûr encore des choses à rajouter dedans. Mais il / s'agit de choses spécifique qu'il faudra que je remplisse en cours de / route. / Aucun problème pour la réalisation du Kanban.
TOTAL DE TEMPS				Bilan de la journée
08:30